Утверждаю

«____»___________2010 г.

Директор школы

__________О. Твердохлеб

План мероприятий по организации подготовки и проведения аттестации выпускников в форме ЕГЭ в МОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»

в 2010-2011 учебном году

| № | Основные мероприятия программы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ в 2010-2011 учебном году | Сентябрь –май (по мере поступления) | Директор, ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 1.2 | Подготовка локальной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в школе | Сентябрь-декабрь | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 1.3 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ЕГЭ через издание системы приказов по школе | Сентябрь | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 1.4 | Создание пункта проведения пробного школьного экзамена при школе и обеспечение его функционирования в соответствии с требованиями | Октябрь- апрель | Директор, ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 1.5 | Разработка и изучение инструкций и методических материалов | Октябрь-декабрь | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
|  | Раздел 2. Кадры |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и подготовки ЕГЭ | Октябрь-апрель | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 2.2 | Собеседование с учителями-предметниками по вопросу выполнения программ | Октябрь, декабрь, март, май | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 2.3 | Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | Декабрь, февраль, апрель | Директор, ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 2.4 | Сбор сведений и предоставление в ЦОКО предварительной информации о проведении экзамена в форме ЕГЭ | Сентябрь | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
|  | Раздел 3.Организация. Управление. Контроль. |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ | В течение года | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 3.2. | Сбор заявлений с учащихся 11 классов о форме сдачи экзаменов по выбору с целью формирования банка данных. | Декабрь | Кл. рук. Ткаченко Н.Г. |
| 3.3. | Выбор выпускниками 11 класса экзаменов государственной (итоговой) аттестации. Составление списочного состава (а также тех выпускников, обучавшихся в форме экстернат, выпускников прошлых лет, желающих сдавать экзамен) | До 01. 03. | ЗД по УВР Бабич И.Н., кл. рук. Ткаченко Н.Г. |
| 3.4. | Подготовка выпускников 11 класса к ЕГЭ. Организация дополнительных, групповых занятий | В течение года | ЗД по УВР Бабич И.Н., Учителя Зарубина И.А., Ткаченко Н.Г., Кравцова Н.Т., Карпенко Е.Н. |
| 3.5. | Контроль своевременного прохождения программы учебных предметов | Октябрь - май | ЗД по УВР Бабич И.Н. |
| 3.6. | Организация участия учащихся 11класса в пробном экзамене, репетиционных тестированиях | Октябрь- апрель | ЗД по УВР Бабич И.Н., учителя |
| 3.7 | Классно-обобщающий контроль в 11 классе | Февраль | ЗД по УВР Бабич И.Н., учителя |
| 3.8 | Итоговые контрольные предэкзаменационные работы по русскому языку и математике | Май | ЗД по УВР Бабич И.Н., учителя |
| 3.9 | Организация курсовой переподготовки учителей в БелРИПКППС | По графику МУ «Отдел образования администрации Борисовского района» | Директор |
| 3.10 | Сбор и анализ информации о поступлении выпускников в вузы и ссузы на основании свидетельств ЕГЭ | Август | ЗД по УВР Бабич И.Н., кл. рук. Ткаченко Н.Г. |
|  | Раздел 4. Информационное сопровождение |  |  |
| 4.1 | Информирование учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ: 1.Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 2.Правила поведения на ЕГЭ; 3.Инструктирование учащихся. Проверка наличия паспортов у выпускников и принятие мер к получению документов до начала экзаменов | Сентябрь Сентябрь-апрель | Директор, ЗД по УВР Бабич И.Н. кл. рук. Ткаченко Н.Г. Директор |
| 4.2 | Проведение собраний: Тема: Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации Основные нормативно- правовые документы, регламентирующие завершение учебного года, допуск к государственной (итоговой) аттестации: с учащимися 11 класса, с родителями учащихся 11 | Сентябрь-апрель | ЗД по УВР Бабич И.Н., кл. рук. Ткаченко Н.Г. |
| 4.3 | Оформление общешкольного стенда «Аттестация» для учащихся и их родителей с отражением нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ | В течение года | ЗД по УВР Бабич И.Н., учителя-предметники |